## DTE
Id | Proyecto DTE ACME - Senegocia |  | % Avance | Fecha Inicio Estimada | Fecha Fin Estimada | Responsable | Fecha Inicio Real | Fecha Término Real | HH Estimativas | HH Reales | Observaciones
1 | Inicio
2 |  | Kick Off del Proyecto | 100% | 2017-09-28 | 2017-09-29 | ACME - Senegocia | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 16 | 16
3 | Planificación y Alcance Preliminar
4 |  | Elaboración Carta Gantt Proyecto | 100% | 2017-10-02 | 2017-10-02 | Senegocia | 2017-10-02 | 2017-10-23 | 2 | 2.5 | Se modifica según observaciones de ACME
5 |  | Aceptación de Carta Gantt propuesta | 100% | 2017-10-02 | 2017-10-06 | ACME | 2017-10-02 | 2017-10-02 | - | -
6 | Análisis y Diseño
7 |  | Datos de ingreso y conexión a Casilla de intercambio de DTE (copia) que se usará en el proyecto | 100% | 2017-09-28 | 2017-09-29 | Senegocia | 2017-09-29 | 2017-09-29 | - | -
8 |  | Certificado de ACME en el SII con permisos limitados o en su defecto, dar permisos a certificado de Senegocia para realizar acciones en el SII | 100% | 2017-09-28 | 2017-11-17 | ACME | 2018-03-19 | 2018-03-20 | - | -
9 |  | Creación de maquetas y habilitación en ambiente de pruebas con documento de reglas de negocio según reunión de kick-off | 100% | 2017-11-10 | 2017-11-15 | Senegocia | 2017-10-16 | 2017-11-28 | 24 | 24
10 |  | Hito: Reunión de presentación de maquetas y revisión de Reglas de Negocio | 100% | 2017-11-15 | 2017-11-15 | ACME - Senegocia | 2018-01-09 | 2018-01-09 | 4 | 3.5 | Se cambia a día miércoles a petición de ACME
11 |  | Observaciones adicionales post reunión y ejecución de estas | 100% | 2017-11-16 | 2017-11-17 | ACME | 2017-12-15 | 2018-01-12 | 4 | 9 | Se poducen nuevos cambios post llamados telefónicos y respuestas de correo
12 |  | Hito: Aceptación de maquetas y Reglas de Negocio para el inicio del desarrollo | 100% | 2017-11-17 | 2017-11-20 | ACME - Senegocia | 2018-01-26 | 2018-01-26 | - | -
13 | Desarrollo
14 |  | Cambiar lógica de DTE transversal según maquetas aprobadas | 100% | 2017-11-20 | 2017-11-22 | Senegocia | 2018-03-08 | 2018-04-30 | 24 | 33
15 |  | Agregar certificado a conector de extracción de DTE desde casilla y setup con conexiones a WS del SII | 100% | 2017-11-22 | 2017-11-24 | Senegocia | 2018-03-19 | 2018-03-20 | 24 | 10
16 |  | Cargar cadena de aprobación según lo proporcionado por ACME | 0% | 2017-11-22 | 2017-11-24 | Senegocia |  |  | 6
17 |  | Permitir rechazo comercial en la aprobación y en el mantenedor de DTE sin flujos de aprobación con conexión al SII para reflejar el rechazo comercial | 100% | 2017-11-27 | 2017-11-29 | Senegocia | 2018-04-16 | 2018-04-17 | 12 | 3
18 |  | Auto aprobar DT/DTE que sean emitidos por empresas proveedoras predefinidas | 100% | 2017-11-30 | 2017-12-01 | Senegocia | 2018-03-13 | 2018-03-23 | 12 | 12 | Se dejará programado, inicialmente no será automático hasta que ACME se familiarice con el sistema
19 |  | Permitir que aprobaciones pueden sean efectuadas por perfil especial de finanzas o por aprobadores dentro del flujo de aprobación | 100% | 2017-12-04 | 2017-12-05 | Senegocia | 2018-04-17 | 2018-04-17 | 8 | 3
20 |  | Permitir en funcionalidad de Conciliación, el ingreso de las cuentas contables con sus valores para crear los asientos contables con RP softland posteriormente, dejando cuentas contables sugeridas con valores sugeridos heredados desde la OC, los cuales se pueden editar, en conjunto con su valor en peso chileno y su valor en dólar. dejar cambio de dólar para corregir y agregar valor dólar a mano y que recalcule valores antes de guardar precontabilizado | 100% | 2017-12-06 | 2017-12-15 | Senegocia | 2018-04-18 | 2018-05-31 | 24 | 109
21 |  | Permitir en funcionalidad de Conciliación, la generación de muchos comprobantes contables de DTE a Softland una vez se haya realizado la precontabilización unitaria | 100% | 2017-12-06 | 2017-12-15 | Senegocia | 2018-04-18 | 2018-05-31 | 16 | 30
22 |  | Generar aviso mediante correo al usuario aprobador una vez llegue el DTE, tras transcurridos cuatro, seis y siete días sin aprobación, al aprobador copiado a perfiles especiales de finanzas | 100% | 2017-12-18 | 2017-12-20 | Senegocia | 2018-04-18 | 2018-05-31 | 12 | 12
23 |  | Hito: Reuniones programadas en conjunto con ACME para pruebas de integración de DTE, asientos contables y comprobantes contables | 100% | 2018-05-30 | 2018-05-31 | ACME - Senegocia | 2018-05-30 | 2018-05-31 | - | 2 | Queda pendiente sólo una que debe ser organizada en conjunto con Hernan para validar integraciones con Softland
24 |  | Agregar reporte de DTE por usuario aprobador y agregar al usuario que tiene pendiente de aprobación el DTE | 100% | 2017-12-21 | 2017-12-26 | Senegocia | 2018-04-09 | 2018-04-30 | 12 | 10
25 |  | Mantenedores estandares y nuevos | 100% | - | - |  | 2018-04-09 | 2018-04-30 | - | 10.5
26 | Plan de Pruebas
27 |  | Creación plan de pruebas | 0% | 2017-12-27 | 2017-12-28 | Senegocia |  |  | 2
28 |  | Ejecución Plan de pruebas | 0% | 2017-12-28 | 2018-01-05 | ACME - Senegocia |  |  | 6 |  | Se deben coordinar pruebas en conjunto para verificar integraciones de DTE, Cuentas contables y comprobante contable
29 |  | Hito: Reunión de presentación de desarrollo ejecutado | 0% | 2018-01-10 | 2018-01-10 | ACME - Senegocia |  |  | 4 |  | Se cambia a día miércoles a petición de ACME
30 |  | Observaciones adicionales post ejecución plan de pruebas y correcciones menores | 0% | 2018-01-10 | 2018-01-11 | ACME - Senegocia |  |  | 4
31 |  | Hito: Aceptación de desarrollo y plan de pruebas para paso a producción | 0% | 2018-01-09 | 2018-01-12 | ACME |  |  | - | -
32 | Implementación
33 |  | Habilitación de Ambiente Producción | 0% | 2018-01-15 | 2018-01-15 | Senegocia |  |  | 2
34 |  | Creación de manual tipo para usuario final en formato .ppt | 0% | 2018-01-15 | 2018-01-17 | Senegocia |  |  | 8
35 |  | Capacitación al cliente en su oficina o en dependencias de Senegocia | 0% | 2018-01-18 | 2018-01-19 | ACME - Senegocia |  |  | 4
36 | Marcha Blanca
37 |  | Seguimiento del proyecto | 0% | 2018-01-15 | 2018-01-19 | Senegocia |  |  | 2
[8 empty] | Total HH: | 232 | 289.5
[8 empty] | Saldo HH: | -57.5

## Otros (hidden)
Documentos tributarios enviados a pago
Tipo DT | Folio | Emisión | Vencimiento | Rut Emisor | Nombre Fantasía Emisor | Rut Receptor | Monto Neto | Monto Exento (CLP) | Monto Impuesto país | Monto Total | Código Proyecto | Rut Proveedor/Cliente | Línea de Negocio | Porcentaje Distribución | Valor Distribución
34 | 3152 | 2015-08-17 | 2015-10-17 | 96574830-K | CALALSA INDUSTRIAL | 76065596-1 | 1000000 | 0 | 190000 | 1190000 | 2525 | 19000222-1 | 3010 | 10 | 119000
34 | 3152 | 2015-08-17 | 2015-10-17 | 96574830-K | CALALSA INDUSTRIAL | 76065596-1 | 1000000 | 0 | 190000 | 1190000 | 2526 | 96001222-1 | 3011 | 10 | 119000